## Sheet1
BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
Thời gian | Các nội dung, công việc | Sản phẩm | Người thực hiện
14/9 - 20/9 | Phân tích và thu thập yêu cầu đề tài. | Báo cáo | Nguyễn Anh Hào
21/9 - 22/9 | Tổng hợp yêu cầu. | Thiết kế được các dinagram | Nguyễn Anh Hào
Trần Tiến Đạt
23/9-27/9 | Tìm hiểu công nghệ. |  | Nguyễn Anh Hào
28/9-18/10 | Xây dựng csdl |  | Nguyễn Anh Hào
19/10 - 1/12 | Viết chương trình (code) | Chương trình Demo
1/12 - 10/12 | Kiểm thử |  | Nguyễn Anh Hào
Trần Tiến Đạt
11/12 - 15/12 | Viết báo cáo | Báo cáo | Trần Tiến Đạt